ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II Открытой научно-практической конференции

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства:

проблемы и пути решения»

1. Общие положения

Во исполнение  городской целевой  программы «Замещающая семья столицы Башкортостана» на 2009-2013 годы  Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения  «Семья» проводят с 30 сентября по 02 октября 2010 г. II Открытую научно-практическую конференцию «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства: проблемы и пути решения.

1. Цели конференции:

- создание условий для обсуждения наиболее актуальных проблем защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без родительского попечения  и обмена опытом  работы в области профилактики социального сиротства.

- обобщение и распространение региональных и муниципальных инновационных технологий в профилактике социального сиротства, развитии семейных форм устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Основные направления работы конференции:

- стратегии государственной политики в отношении семьи, материнства и детства;

- опыт создания механизмов межведомственного взаимодействия госструктур, муниципальных образований, бизнеса и НКО в интересах матери и ребенка;

- модели  межведомственного  взаимодействия учреждений и организаций, оказывающих всестороннюю помощь семье и детям, направленную на профилактику социального сиротства;

- стандарты работы органов опеки и служб сопровождения по семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- организация системы работы по профилактике социального сиротства и реинтеграции воспитанников интернатных учреждений в кровные семьи;

- технологии психологической и социально-педагогической поддержки, коррекции и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детских домах, школах-интернатах и социальных приютах;

- опыт работы по оказанию психологической помощи детям и семьям группы риска в учреждениях социального обслуживания населения, молодежной политики, образования;

- механизмы формирования общественного мнения по вопросам профилактики социального сиротства (значение СМИ в  решении проблем социального сиротства и инициации участия общественности).

3. Участие в  конференции

В работе конференции принимают участие руководители и специалисты управлений, департаментов семейной и молодежной политики, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, органов опеки и попечительства; администрация и специалисты центров помощи семье и детям, психолого-педагогических-медико-социальных центров, центров реабилитации и коррекции, медико-социальных отделений поликлиник, роддомов, социально-реабилитационных центров, центров социальной защиты населения, научных институтов, специалистов государственных и муниципальных служб, негосударственных организаций и бизнес-структур, представители СМИ, общественные организации, а также все заинтересованные лица.

Для участия в конференции необходимо до 20 августа 2010 года отправить заявку и  тезисы выступления,  оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в информационном письме, по электронному адресу: opeka@ufacity.info, konference-ufa@mail.ru

Управляющий делами Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан                                                               А.Т. Сагитов

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ______М.М. Скоробогатова «___»_____________2010 г. |
| --- | --- |

Рабочий план

подготовки  II Открытой научно-практической конференции

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства:

проблемы и пути решения».

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава рабочей группы, закрепление ответственных за организацию работы секций: 1.«Технологии раннего выявления семейного неблагополучия. Коррекционная и реабилитационная работа с кровной семьей» 2.«Содержание, формы и методы комплексной работы по реинтеграции воспитанников интернатных учреждений в кровные семьи» 3. «Семейное жизнеустройство детей-сирот как одно из направлений работы по профилактике социального сиротства» 4. «Вопросы нормативно-правового регулирования защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 5. «Роль социальных институтов в решении проблемы социального сиротства» | июнь | Скоробогатова М.М. Фахриева Г.А. |
| 2. | Организация совещаний по подготовке и проведению конференции | в течение периода | Скоробогатова М.М. |
| 3. | Составление подробной сметы расходов для проведения конференции | июнь | Нафикова Л.Р. Хакимова Р.Н. |
| 4. | Подбор помещения для проведения конференции | июль | Ануфриева Г.А. |
| 5. | Составление программы проведения конференции | июль | Ануфриева Г.А. |
| 6. | Составление и рассылка информационных писем для участников конференции - по городам РФ - по городам и районам РБ; - по районам г. Уфы; | июль | Ануфриева Г.А. Крючкова О.Ю. |
| 7. | Обработка заявок, составление списков | июнь | Ануфриева Г.А. Крючкова О.Ю. |
| 8. | Издание сборника тезисов выступлений участников и программы конференции | сентябрь | Скоробогатова М.М. Ануфриева Г.А. |
| 9. | Подготовка и издание печатной продукции и методических пособий | август-сентябрь | Ануфриева Г.А. Крючкова О.Ю. |
| 10. | Закупка канцелярских товаров | сентябрь | Ануфриева Г.А. |
| 11. | Формирование портфелей и папок участников | до 28 сентября | Крючкова О.Ю. |
| 12. | Подготовка оформления конференц - зала | до 28 сентября | Ануфриева Г.А. |
| 13. | Привлечение СМИ для освещения хода конференции | сентябрь | Ануфриева Г.А. |
| 15. | Подготовка проекта резолюции | до 25 сентября | Крючкова О.Ю. |
| 16. | Проведение конференции | 30 сентября – 02 октября | Скоробогатова М.М. |