Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

2. 	Отделу информационных технологий Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме.

3. 	Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

4. 	Считать утратившими силу с 1 января 2018 года:

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 марта 2016 года № 394 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 марта 2017 года № 302 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 марта 2016 года № 394 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Баязитова С.Б.

Глава Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан			                                        И.И. Ялалов

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Муниципальная программа

«Развитие образования в городском округе город Уфа

Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы

1. Паспорт

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; - Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03.08.2006 г. № 201); - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 «О государственной программе «Развитие образования Республики Башкортостан»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.09.2017г. № 14/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители программы | - Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан; - Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Администрации районов городского округа город Уфа Республика Башкортостан; - Управления (отделы) образования Администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений культуры и молодежной политики Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений культуры и молодежной политики Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты» Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан; |
| Разработчик Программы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - Охват детей программами дошкольного образования. - Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). - Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС. - Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий. - Охват детей программами дополнительного образования. - Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних детей. - Предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан из многодетных малоимущих семей. - Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров. - Переход на систему эффективного контракта в муниципальных учреждениях образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и детских оздоровительных лагерей. - Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с требованиями. - Проведение комплексного капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет из малоимущих семей молочными продуктами детского питания. |
| Целевые индикаторы и показатели | - Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, человек. - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования, человек. - Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения ввиду отсутствия мест, человек. - Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование дистанционно, человек. - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования, человек. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста, проценты. - Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, проценты. - Численность педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением, человек. - Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, человек. - Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан, проценты. - Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10, учреждения. - Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью, человек. - Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, человек. - Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), человек. - Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, человек. - Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты. - Удельный вес детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания, в общей численности детей, поставленных в учреждении на учет за его получением. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2020 годы без деления на этапы |
| Перечень Подпрограмм | - Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. - Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. - Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей. - Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы. - Комплексный капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы – 75 667 289,56 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 9 496 685,99 тыс. рублей; 2015 год – 10 606 952,09 тыс. рублей; 2016 год – 11 757 416,12 тыс. рублей; 2017 год – 11 275 824,73 тыс. рублей; 2018 год – 11 174 378,87 тыс. рублей; 2019 год – 10 684 877,37 тыс. рублей; 2020 год – 10 671 154,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Российской Федерации – 1 290 835,57 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 231 530,91 тыс. рублей; 2015 год – 308 699,82 тыс. рублей; 2016 год – 4 119,84 тыс. рублей; 2017 год – 746 485,00 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан – 45 628 344,72 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 4 864 919,92 тыс. рублей; 2015 год – 5 566 152,35 тыс. рублей; 2016 год – 7 296 303,91 тыс. рублей; 2017 год – 6 864 144,94 тыс. рублей; 2018 год – 7 330 180,60 тыс. рублей 2019 год – 6 840 679,10 тыс. рублей; 2020 год – 6 867 463,90 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 21 380 516,27 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 3 624 465,16 тыс. рублей; 2015 год – 3 642 447,60 тыс. рублей; 2016 год – 3 068 282,00 тыс. рублей; 2017 год – 2 880 144,97 тыс. рублей; 2018 год – 2 735 228,00 тыс. рублей; 2019 год – 2 735 228,00 тыс. рублей; 2020 год – 2 694 720,22 тыс. рублей, г) внебюджетных источников – 7 367 593,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 775 770,00 тыс. рублей; 2015 год – 1 089 652,32 тыс. рублей; 2016 год – 1 388 710,05 тыс. рублей; 2017 год – 785 049,82 тыс. рублей; 2018 год – 1 108 970,27 тыс. рублей; 2019 год – 1 108 970,27 тыс. рублей; 2020 год – 1 108 970,27 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: - Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. - Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по потребности от 16,6% в 2017г. до 50% в 2020г. - Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан ввиду отсутствия мест, с 1500 человек до 1700 человек. - Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 61,6% до 61,9%. - Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году. - Увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 до 50 человек. - Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования с 52 000 человек в 2013 году до 52 500 человек в 2020 году. 7. Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования с 55% в 2013 году до 57% в 2020 году. 8. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, с 80% до 86,5%. 9. Увеличение численности педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек. 10. Увеличение доли педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категорию, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 14,4% до 18%. 11. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 81,3% до 82%. 12. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков с 53 до 82 учреждений. 13. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 78 000 человек до 80 000 человек. 14. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью с 4 100 человек до 4 500 человек. 15. Увеличение численности обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), с 1 198 до 1 400 человек. 16. Увеличение численности охваченных бесплатным питанием детей из многодетных малоимущих семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, с 2 798 до 2 917 человек. 17. Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений с 97,7% до 100%. 18. Обеспечение удельного веса детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания, в общей численности детей, поставленных в учреждении на учет за его получением, до 100%. |

# 2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Формирование современной системы образования является одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2016 - 2017 учебном году сеть дошкольных образовательных учреждений Уфы, включает 252 учреждения, в том числе: 228 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4 ведомственных, 20 частных детских садов,  работают 46 групп для детей дошкольного возраста в 9 «Центрах образования». Кроме этого услугу по присмотру и уходу за детьми в 102 учреждениях для детей дошкольного возраста предоставляют частные предприниматели.

Образовательные услуги в дошкольных образовательных учреждениях получают 62 164 ребенка в возрасте от 1,5 до 6 лет.

В системе дошкольного образования имеется ряд нерешенных вопросов:

- переукомплектованность муниципальных детских садов;

- значительный износ материально-технической базы;

- требуется проведение ремонта зданий, теневых навесов, ограждений территорий.

В области дошкольного образования приоритетным направлением является обеспечение его доступности.

Для решения задачи увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в городе активно используются вариативные формы дошкольного образования. Работают 129 групп кратковременного пребывания  с охватом 1741 дошкольника,  21 семейная дошкольная группа с охватом  68 детей.

В помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, с 2011 года работает проект, позволяющий реализовать принципы инклюзивного образования путем предоставления дополнительных образовательных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет.

В городе ежегодно увеличивается число частных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста. Это обусловлено растущим спросом на организации, предоставляющие услуги по присмотру и уходу, а также развивающие занятия для дошкольников.

Частные детские сады посещают около 3-х тысяч детей, работают 20 лицензированных частных детских садов, которые оказывают образовательные услуги. Кроме того, услуги по присмотру и уходу, развивающие услуги в "домашних" детских садах, центрах развития оказывают 102 индивидуальных предпринимателя.

В дошкольных образовательных учреждениях города серьезное внимание уделяется созданию условий для удовлетворения запросов и желаний родителей обучать и воспитывать детей на родном языке. Обучение и воспитание ведется на русском, башкирском и татарском языках.

Главной задачей системы дошкольного образования города является повышение качества дошкольного образования. На базе детских садов работают 18 экспериментальных площадок различного уровня.

Организация образовательной деятельности в детском саду строится в соответствии с ФГОС.

В дошкольных учреждениях созданы свои сайты с информацией о работе учреждений.

В 2017 - 2018 учебном году функционируют 128 общеобразовательных учреждений (в 2016 - 2017 учебном году 127 общеобразовательных учреждений). Изменение количества общеобразовательных учреждений произошло в связи с открытием двух новых школ: МБОУ «Лицей № 161» и МБОУ «Лицей № 160», а также реорганизацией путем присоединения МБОУ Школа № 67 к МАОУ «Гимназия № 111».

Численность обучающихся  в 2017 - 2018 учебный году в сравнении  с 2015 - 2016 учебным годом по увеличилась с 108 224 до 113 416 человек.

В 2015 году с целью создания интегрированных структур проводилась поэтапная работа по созданию центров образования. В результате образованы 1 детский сад, 1 школа и 9 центров образования. Объединение учреждений обеспечивает непрерывность между всеми уровнями образования, преемственность образовательных программ, способствует повышению качества, позволяет рационально распределять материально-технические и кадровые ресурсы.

Работа по сокращению доли обучающихся во вторую смену ведется за счет переоборудования под образовательную деятельность и проведения ремонтных работ имеющихся помещений. В 2017 году в 27 школах дополнительно введено свыше 1300 (1328) ученических мест. Завершено строительство 3-х школ на 1675 мест. Идут работы по реконструкции зданий школ №№1 и 44.

В 2017-2018 учебном году в 69 общеобразовательных учреждениях занятия проводятся в одну смену, в 59 – в две смены. Численность обучающихся в первую смену составляет 93856 чел. (82,7%), во вторую смену – 19560 чел. (17,3%). Для сравнения, в 2016-2017 учебном году в 69 общеобразовательном учреждении занятия проводились в одну смену, в 58 – в две смены. В 2016-2017 учебном году численность обучающихся в первую смену составляла 88684 чел. (82%), во вторую смену – 19540 чел. (18%).

Главным направлением работы школ является дальнейшее внедрение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

В 2017-2018 учебном году по ФГОС обучается 85141 чел., в том числе с 1 по 7 классы - 83342 чел., в экспериментальном режиме: 8 – 9 классы – 1799 чел. (75,07% от общего количества обучающихся 113416 чел.) в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 9,22 % больше.

Качество знаний учащихся по итогам 2016-2017 учебного года составило 62% (в 2015-2016 учебном году – 61,8%).

По итогам 2016-2017 учебного года 723 выпускника общеобразовательных учреждений города награждены медалью "За особые успехи в учении".

В 2017 году в рейтинги лучших школ России и Республики Башкортостан (ТОП-500, ТОП-200) вошли 6 общеобразовательных учреждений города Уфы. В список "Лучшие школы России" (ТОП-500) вошли 4 уфимских школ.

В 2017-2018 учебном году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан обучаются – 1862 детей с ограниченными возможностями здоровья, 798 - детей с инвалидностью. Для сравнения, в 2016-2017 учебном году – 2111 детей с ограниченными возможностями здоровья, 776 – детей с инвалидностью,  в 2015 - 2016 учебном году 2008 детей с ограниченными возможностями здоровья, 812 детей с инвалидностью.  Это дети, имеющие особые образовательные потребности, связанные с различными нарушениями интеллекта, зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (в том  числе ДЦП).

Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2017 гг. реализована в 92 образовательных учреждениях города, в том числе в 70 школах, 20 детских садах, 2 учреждениях дополнительного образования.

Значительный вклад в формирование молодого гражданина городского округа город Уфа Республики Башкортостан вносит система национального образования. Процесс духовно-нравственного возрождения в городе ведется по пути воспитания у обучающихся уважения к родному языку и самобытным культурным традициям.

Проводится планомерная работа по развитию национального образования, по повышению престижа родных языков. Работа по изучению родных языков и башкирского языка как государственного языка в Республике Башкортостан в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан ведется в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. N 216-з (ред. от 28 марта 2014 г.) "О языках народов Республики Башкортостан", Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан". На основе указанных документов разработан конкретный план мероприятий. В каждом муниципальном образовательном учреждении города имеется план работы по сохранению, изучению и развитию родных языков и башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан.

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан функционирует сеть национальных организаций, куда входят 8 башкирских гимназий и лицеев, 2 татарские гимназии, Центр образования с углубленным изучением татарского языка, Аксаковская гимназия, 14 башкирских и татарских детских садов, 13 национальных воскресных школ (из них 9 – юридических лиц, 4 отдела в составе организаций дополнительного образования).

В 2016 - 2017 учебном году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан функционировали 46 муниципальных учреждений дополнительного образования (в 2014 - 2015 учебном году 45 учреждений дополнительного образования). Из них по направлениям: многопрофильные, эколого-биологические, туристско-краеведческие, технические. Из них: дворцов - 2, центров - 28, домов - 3, станций - 4, воскресных школ - 9. Численность обучающихся в 2016-2017 учебном году составляет 60 598 человек.

В учреждениях дополнительного образования функционируют 10 инновационных площадок:  МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»,  МБОУ ДО «ГЦТКЭ», МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш», МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» - 2, МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» - 2, МБОУ ДО ДДТ «Новатор», МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит», МБОУ ДО «ЦДТ «Парус».  Свыше 2200 детей занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Реализуются 26 социально-значимых проектов: «Дорогою добра», «Пусть всегда будет папа», «Горы. Сосны. Фестиваль.», «Тропою батыра», «Исследуем, сохраняем, преумножаем», «Экомаршрут по родному микрорайону», направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание и пропаганду здорового образа жизни. В муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан работают 13 образцовых коллективов.

Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с Институтом профессионального образования и информационных технологий ведется организация работы 20 лабораторий  городского образовательного центра «Технопарк – Город будущего», в рамках которого реализуется модель сопровождения одаренных детей в условиях сетевого взаимодействия.

Ежегодно 20 воспитанников учреждений дополнительного образования становятся стипендиатами главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Участвуя в конкурсах, фестивалях, научных олимпиадах, спортивных соревнованиях, за последние годы воспитанниками учреждений дополнительного образования завоевано 4929 призовых мест, в том числе на:

- международных - 1385;

- всероссийских - 1267;

- республиканских - 663;

- городских - 1605.

В системе дополнительного образования также имеется ряд нерешенных вопросов:

- переукомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Не в полном объеме удовлетворяется потребность детей в дополнительном образовании, в частности, в техническом;

- потребность в открытии многопрофильных учреждений дополнительного образования в микрорайоне "Инорс", в Кировском и Советском районах; центров туризма и краеведения в Калининском, Дёмском, Ленинском, Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- 60% учреждений дополнительного образования не оснащены соответствующим оборудованием, инвентарем, компьютерной техникой, что значительно сдерживает развитие инновационных процессов в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Организованный отдых в системе образования обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития творческих способностей и в то же время обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

В рамках работы по оздоровлению детей в 2016 – 2017 годах сохранены все основные направления организации отдыха, занятости детей и подростков. Охват всеми формами отдыха за 2017 год составил более 116 тысяч детей, подростков и молодежи, из них более 87 тысяч школьников.

Особое внимание в организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году было обращено на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Данной категорией охвачено более 10 тысяч детей.

Наряду с отдыхом было организовано временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году этот показатель составил 4852 человека. Также на базе общеобразовательных организаций действовали трудовые бригады. Но существующая материально-техническая база муниципальных оздоровительных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан требует укрепления и дополнительного совершенствования, наблюдается нехватка муниципальных лагерей на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, высокой остается стоимость путевки.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с Комитетом по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводятся сезонные военно-патриотические сборы для подростков группы "социального риска".

На сегодняшний день ведется планомерная работа по привлечению высококвалифицированных педагогических кадров. Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлениями (отделами) образования администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводится работа по совершенствованию работы с педагогическими и руководящими кадрами муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проводится анализ качественного состава педагогических и руководящих работников. Создана система обеспечения информацией о педагогических вакансиях в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Проводится аттестация руководящих работников (заместителей директоров, заведующих отделами) путем тестирования на знание законодательства, основ педагогики, психологии, методики организации образовательной деятельности.

Решение основных проблем школьного питания в городском округе город Уфа Республики Башкортостан ведется в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся образовательных учреждений. В течение 2013 - 2015 годов в городском округе город Уфа Республики Башкортостан улучшена материальная база пищеблоков 65 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан. С 2016 года финансирование данного направления приостановлено. К 2017 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков составляет 80 учреждений.

Однако на сегодняшний день существуют проблемы в организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Необходимо увеличение охвата горячим питанием обучающихся старших классов школ и обеспечение школьников 2-х разовым питанием в соответствии с СанПиН. Стоит острая нехватка и частая смена кадров производственной группы, недостаточная грамотность обучающихся и родителей (законных представителей) в вопросах значения рационального и правильного питания для здоровья детей.

Сохранение жизни и здоровья сотрудников и детей, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на производстве - это важнейший социальный эффект. Здоровье и безопасные условия труда способствуют повышению производительности труда работников, созданию хорошего психологического климата в трудовых коллективах, что ведет к созданию стабильных трудовых коллективов. Основными проблемами охраны труда являются специальная оценка (аттестация) рабочих мест, необеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан является одной из главных задач. Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлениями (отделами) образования администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан ведется большая работа в данном направлении.

Система контроля доступа (входная дверь открывается при помощи пластиковой карточки) установлены в 357 образовательных учреждениях, в 397 - действует режим видеонаблюдения. В муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан установлены тревожные кнопки для экстренного вызова наряда полиции, обеспечивающие оперативную связь с органами внутренних дел. Кроме того муниципальные образовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан находятся под пультовой охраной и техническим обслуживанием УВД и ФГУП "Охрана", в некоторых учреждениях заключены договоры на услуги охраны. На территориях всех образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан имеются ограждения. На сегодняшний день имеется ряд нерешенных проблем в обеспечении полной безопасности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан: в связи с износом и потерей эстетического вида в некоторых учреждениях необходимы ремонт и замена ограждений, в ряде учреждений отсутствуют запорные устройства на калитках или воротах.

В целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан за счет применения информационно-коммуникационных технологий аппаратно-программного комплекса единой системы видеонаблюдения проводится работа по оснащению муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан системой видеонаблюдения.

Муниципальные учреждения образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан 100% обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения. Ежемесячно организациями, обслуживающими системы АПС проводится проверка работоспособности с обязательной регистрацией в журналах. Проведены мероприятия по установке беспроводной системы передачи сигнала на пульт пожарной охраны "Стрелец-Мониторинг" во всех муниципальных образовательных учреждениях города. Несмотря на то, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре имеют огромное значение при обнаружении пожара и при эвакуации людей в случае возникновения пожара, во многих муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан она является морально устаревшей и требует замены или ремонта. Также для безопасного проведения эвакуации при пожаре необходима установка аварийного эвакуационного освещения, замена горючей отделки стен и пола на материалы, соответствующие пределам огнестойкости. Вопрос повышения уровня пожарной безопасности остается актуальным и может быть решен только подпрограммными методами.

Для обеспечения программы в области финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан функционируют 7 централизованных бухгалтерий городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые обслуживают муниципальные образовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. На них возложены такие функции как:

1. Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание муниципального учреждения образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления плана финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, составление и предоставление в финансовую службу на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

3. Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности.

4. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым муниципальным учреждениям образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Заключение договоров обслуживаемых муниципальных учреждений образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание муниципального учреждения образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

5. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств муниципальных учреждений образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений.

6. Оказание помощи муниципальным образовательным учреждениям городского округа город Уфа Республики Башкортостан в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Для учебно-методического, информационно-аналитического и координационного сопровождения муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан создано учреждение интегративного типа - НИМЦ.

Основными задачами деятельности НИМЦ являются:

1. Обеспечение реализации федеральной, республиканской, столичной программ развития образования.

2. Координация научно-методической и опытно-экспериментальной работы муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3. Подготовка и проведение аттестации педагогических кадров, организация повышения их квалификации.

4. Профессиональное сопровождение городского информационно-образовательного портала.

На правах совещательного органа в НИМЦ создан Совет, основной целью которого является обеспечение единого научно-методического пространства в системе образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. С целью осуществления экспертизы городских образовательных инициатив функционирует Экспертный совет НИМЦ - коллегиальный общественно-административный орган при Управлении образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2017 году в ведение  Управления образования передано (пост. 28.06.2017 №797) Муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, деятельностью которого является производство и организация обеспечения молочными продуктами детского питания детей раннего возраста из малоимущих семей, организация питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

- 3. Цели и задачи Программы

3.1. Целью Программы является формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

3.2. Эффективная реализация поставленной цели может быть обеспечена путем выполнения следующих задач:

3.2.1. Охват детей программами дошкольного образования.

3.2.2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан по программам, соответствующим требованиям ФГОС.

3.2.3. Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями.

3.2.4. Увеличение количества учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с  требованиями ФГОС.

3.2.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий.

3.2.6. Охват детей программами дополнительного образования.

3.2.7. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних детей.

3.2.8. Осуществление временной занятости детей,  подростков и молодежи.

3.2.9. Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей .

3.2.10. Предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан из многодетных малоимущих семей.

3.2.11. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров.

3.2.12. Переход на систему эффективного контракта в муниципальных учреждениях образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.13. Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с требованиями.

3.2.14. Улучшение условий и охрана труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.15. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.16. Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.17. Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.18. Обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет из малоимущих семей молочными продуктами детского питания.

- 4. Сроки реализации Программы

- Срок реализации программы – 2014 - 2020 годы.

| 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед измер. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Охват детей программами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет услугами дошкольного образования | % | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.2. | Охват детей в возрасте от 2-х мес. до 3 лет услугами дошкольного образования | % |  |  |  |  | 16,6 | 27,7 | 38,8 | 50 |
| 1.1.1.3. | Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения ввиду отсутствия мест | человек | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.1.2. | Задача: Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 61,6 | 61,7 | 61,7 | 61,8 | 61,8 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| 1.1.3. | Задача: Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан | % | 34,0 | 42,8 | 51,0 | 60,0 | 69,0 | 78,0 | 87,0 | 94,0 |
| 1.1.4. | Задача: Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование дистанционно | человек | 39 | 48 | 48 | 50 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Задача: Охват детей программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования | человек | 52000 | 52300 | 52300 | 52400 |  |  |  |  |
| 1.1.5.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста | % | 72,5 | 72,9 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1.1.6. | Задача: Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников | % | 80,0 | 80,7 | 81,5 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 86,5 |
| 1.1.6.2. | Численность педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением | человек | 332 | 253 | 240 | 240 |  |  |  |  |
| 1.1.6.3. | Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | человек | 3500 | 3550 | 3650 | 3750 |  |  |  |  |
| 1.1.6.4. | Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан | % | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
| 1.1.7. | Задача: Переход на систему эффективного контракта в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7.2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан | % | 74,8 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед измер. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1.1.8. | Задача: Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 81,3 | 81,5 | 81,7 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 1.1.9. | Задача: Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 | учреждения | 53 | 62 | 67 | 72 | 77 | 80 | 82 | 82 |
| 2. | Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цель создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; создание безопасной и здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача: Осуществление временной занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан , охваченных временной занятостью | человек | 4100 | 4210 | 4250 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2.1.2. | Задача Организация и обеспечение отдыха, оздоровления несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан , охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | человек | 78000 | 78300 | 79000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 3. | Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся муниципальных образовательных учреждений из многодетных малоимущих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача: Выплата компенсации обучающимся из многодетных малоимущих семей на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года) | человек | 1198 | 1393 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3.1.2. | Задача: Бесплатное питание детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан | человек | 2798 | 2832 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 |
| 4. | Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цель создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; создание безопасной и здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача: Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 97,7 | 97,7 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100 |
| 4.1.1.2 | Удельный вес детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания, в общей численности детей, поставленных в учреждении на учет за его получением | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 6. Ожидаемые конечные результаты Программы

- 6.1. Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- 6.1.1. Увеличение процента охвата детей услугами дошкольного образования в возрасте с 3-х до 7 лет с 91% до 100%;

- 6.1.2. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по потребности от 16,6% в 2018г. до 50% в 2020г.;

6.1.3. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальное дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест;

- 6.1.4. Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 61,6% до 61,9%;

- 6.1.5. Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году;

- 6.1.6. Увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 до 50 человек;

6.1.7. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования с 52 000 человек в 2013 году до 52 500 человек в 2016 году;

6.1.8. Увеличение численности педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, с 80% до 86,5%;

6.1.9. Увеличение численности педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек;

- 6.1.10. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 81,3% до 82%;

6.1.11. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков с 53 до 82 учреждений.

6.1.12. Обеспечение удельного веса детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания, в общей численности детей, поставленным в учреждении на учет за его получением, до 100%.

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)

- муниципальной программы( с какой таблицей свести?)

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа тели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования |  | % | Соотношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем числе детей этого возраста | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | 85-К | Дети в возрасте 3-7 лет, получающие услуги дошкольного образования | Дети в возрасте 3-7 лет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 2. | Охват детей в возрасте от 2-х мес. до 3 лет услугами дошкольного образования |  |  | Соотношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем числе детей этого возраста | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | 85-К | Дети в возрасте 2 мес. - 3 лет, получающие услуги дошкольного образования | Дети в возрасте 2 мес - 3 лет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 3. | Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест |  | человек | Количество детей не посещающих дошкольное образовательное учреждение | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Дети в возрасте от 0 до 3 лет, не получающие услуги дошкольного образования | Дети в возрасте от 0 до 3 лет, не получающие услуги дошкольного образования | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 4. | Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | Соотношение численности обучающихся на "хорошо" и "отлично" в общей численности обучающихся | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  | % | Соотношение численности обучающихся по новым ФГОС, в общем числе обучающихся | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 6. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование дистанционно |  | человек | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | РИК-76 | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование дистанционно | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 7. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования |  | человек | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | 85-К | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста |  | % | Соотношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования, в общем числе детей этого возраста | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | 85-К | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 9. | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников |  | % | Соотношение численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность педагогических работников, имеющих высшее образование | Численность педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 10. | Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации |  | человек | Соотношение педагогических работников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в общем числе педагогических работников | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Численность педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 11. | Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  | человек | Соотношение педагогических работников получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников | Численность педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 12. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан |  | % | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | ЗП- образование, П-4 | средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования | средняя заработная плата в Республике Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 13. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан |  | % | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | ЗП- образование, П-4 | средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования | Средняя заработная плата в сфере общего образования в Республике Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 14. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан |  | % | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | ЗП- образование, П-4 | средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | Средняя заработная плата учителей в Республике Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 15. | Охват горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | Соотношение численности обучающихся охваченных горячим питанием, в общем числе обучающихся охваченным питанием | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность обучающихся охваченных горячим питанием | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 16. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 |  | учреждения | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных технологическим оборудованием | Численность муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью |  | человек | Численность детей охваченных временной занятостью | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 18. | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления |  | человек | Численность детей охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года) |  | человек | Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы | Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| 20. | Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан |  | человек | Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан | Численность детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Удельный вес детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания, в общей численности детей, поставленных в учреждении на учет за его получением |  | % | Соотношение численности детей от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, обеспеченных молочными продуктами детского питания, с общей численностью детей, поставленных в учреждении на учет за его получением | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | по запросу | численность детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, обеспеченных молочными продуктами детского питания | численность детей, поставленных в учреждении на учет за получением молочных продуктов детского питания | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показа | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя |
| Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | Соотношение численности муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | ежегодно | Э=Кци Кци-(ФЦИ1/ЗЦИ1+…ФЦИn/ЗЦИn)/n |  | мониторинг | Численность общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса | Численность общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |

- Объем финансирования Программы подлежит корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

- Финансовое обеспечение Программы

| Источники и направления финансирования | Всего, тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 75 667 289,56 | 9 496 685,99 | 10 606 952,09 | 11 757 416,12 | 11 275 824,73 | 11 174 378,87 | 10 684 877,37 | 10 671 154,39 |
| федеральный бюджет | 1 290 835,57 | 231 530,91 | 308 699,82 | 4 119,84 | 746 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Башкортостан | 45 628 344,72 | 4 864 919,92 | 5 566 152,35 | 7 296 303,91 | 6 864 144,94 | 7 330 180,60 | 6 840 679,10 | 6 867 463,90 |
| местный бюджет | 21 380 516,27 | 3 624 465,16 | 3 642 447,60 | 3 068 282,32 | 2 880 144,97 | 2 735 228,00 | 2 735 228,00 | 2 694 720,22 |
| внебюджетные источники | 7 367 593,00 | 775 770,00 | 1 089 652,32 | 1 388 710,05 | 785 049,82 | 1 108 970,27 | 1 108 970,27 | 1 108 970,27 |
|  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего, в том числе | 5 461 273,43 | 255 588,36 | 745 673,42 | 943 675,82 | 1 026 350,83 | 1 268 758,20 | 600 144,80 | 621 082,00 |
| федеральный бюджет | 1 134 509,59 | 118 192,09 | 271 275,50 | 0,00 | 745 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Башкортостан | 4 260 203,03 | 137 396,27 | 474 397,92 | 943 675,82 | 277 994,02 | 1 247 676,20 | 579 062,80 | 600 000,00 |
| местный бюджет | 66 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314,81 | 21 082,00 | 21 082,00 | 21 082,00 |
|  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, в том числе | 70 206 016,13 | 9 241 097,63 | 9 861 278,67 | 10 813 740,30 | 10 249 473,90 | 9 905 620,67 | 10 084 732,57 | 10 050 072,39 |
| федеральный бюджет | 156 325,98 | 113 338,82 | 37 424,32 | 4 119,84 | 1 443,00 |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 41 368 141,69 | 4 727 523,65 | 5 091 754,43 | 6 352 628,09 | 6 586 150,92 | 6 082 504,40 | 6 261 616,30 | 6 267 463,90 |
| местный бюджет | 21 313 955,46 | 3 624 465,16 | 3 642 447,60 | 3 068 282,32 | 2 876 830,16 | 2 714 146,00 | 2 714 146,00 | 2 673 638,22 |
| внебюджетные источники | 7 367 593,00 | 775 770,00 | 1 089 652,32 | 1 388 710,05 | 785 049,82 | 1 108 970,27 | 1 108 970,27 | 1 108 970,27 |

- 9. Перечень и описание подпрограмм.

9.1. Программа реализуется в рамках исполнения пяти подпрограмм, которые являются неотъемлемой частью Программы и приняты в виде приложений  и обозначены как:

9.1.1. Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (Приложение №1);

9.1.2. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (Приложение №2);

9.1.3. Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей (Приложение №3);

- 9.1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы (Приложение № 4);

- 9.1.5. Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение № 5).

- 10. План реализации Программы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 75 667 289,56 | 9 496 685,99 | 10 606 952,09 | 11 757 416,12 | 11 275 824,73 | 11 174 378,87 | 10 684 877,37 | 10 671 154,39 |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» |  | 69 013 636,93 | 8 793 341,39 | 9 909 030,28 | 11 020 891,46 | 10 456 232,19 | 9 934 834,77 | 9 439 401,37 | 9 459 905,47 |  |
| 3 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 69 013 636,93 | 8 793 341,39 | 9 909 030,28 | 11 020 891,46 | 10 456 232,19 | 9 934 834,77 | 9 439 401,37 | 9 459 905,47 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного образования | УО,УКС | 10 692 046,97 | 1 879 796,03 | 2 178 821,20 | 1 961 219,28 | 1 266 162,16 | 1 190 361,90 | 1 107 843,20 | 1 107 843,20 | 1.1.1.1., 1.1.1.2. |
| 5 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 10 692 046,97 | 1 879 796,03 | 2 178 821,20 | 1 961 219,28 | 1 266 162,16 | 1 190 361,90 | 1 107 843,20 | 1 107 843,20 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1 443,00 |  |  |  | 1 443,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  | 88 855,33 |  |  |  | 7836,63 | 82 518,70 |  |  |  |
| 6 | местный бюджет |  | 7 326 857,34 | 1 417 855,03 | 1 366 605,81 | 994 332,57 | 907 787,93 | 880 092,00 | 880 092,00 | 880 092,00 |  |
| 7 | внебюджетные источники |  | 3 274 891,30 | 461 941,00 | 812 215,39 | 966 886,71 | 349 094,60 | 227 751,20 | 227 751,20 | 227 751,20 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2. Модернизация региональных систем дошкольного образования | УО,УКС | 88 587,10 | 88 587,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1., 1.1.1.2. |
| 9 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 88 587,10 | 88 587,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | федеральный бюджет |  | 88 587,10 | 88 587,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | бюджет Республики Башкортостан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.3. Софинансирование расходов муниципальных образовательных учреждений | УО | 1 804 438,94 | 135 311,97 | 289 488,04 | 731 080,50 | 648 558,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1., 1.1.1.2. |
| 13 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 804 438,94 | 135 311,97 | 289 488,04 | 731 080,50 | 648 558,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 804 438,94 | 135 311,97 | 289 488,04 | 731 080,50 | 648 558,43 |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.4. Софинансирование расходов муниципальных образований на текущее содержание введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | УО | 204 856,02 | 65 033,00 | 52 057,80 | 87 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1., 1.1.1.2. |
| 16 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 204 856,02 | 65 033,00 | 52 057,80 | 87 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | бюджет Республики Башкортостан |  | 204 856,02 | 65 033,00 | 52 057,80 | 87 765,22 | 0,00 |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 18 | Мероприятие 1.5. Софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан | УО | 145 251,90 | 43 200,00 | 45 519,00 | 40 710,00 | 15 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.7.3., 1.1.6.1., 1.1.6.3., 1.1.6.4. |
| 19 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 145 251,90 | 43 200,00 | 45 519,00 | 40 710,00 | 15 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | бюджет Республики Башкортостан |  | 145 251,90 | 43 200,00 | 45 519,00 | 40 710,00 | 15 822,90 |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование | УО | 11 015 471,10 | 1 542 082,60 | 1 551 973,10 | 1 423 147,90 | 1 519 033,20 | 1 519 059,30 | 1 730 087,50 | 1 730 087,50 | 1.1.7.2., 1.1.6.1., 1.1.6.3., 1.1.6.4. |
| 22 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 11 015 471,10 | 1 542 082,60 | 1 551 973,10 | 1 423 147,90 | 1 519 033,20 | 1 519 059,30 | 1 730 087,50 | 1 730 087,50 |  |
| 23 | бюджет Республики Башкортостан |  | 11 015 471,10 | 1 542 082,60 | 1 551 973,10 | 1 423 147,90 | 1 519 033,20 | 1 519 059,30 | 1 730 087,50 | 1 730 087,50 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 24 | Мероприятие 1.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование | УО | 186 505,20 | 17 429,70 | 19 138,70 | 30 159,30 | 29 923,00 | 29 951,50 | 29 951,50 | 29 951,50 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 186 505,20 | 17 429,70 | 19 138,70 | 30 159,30 | 29 923,00 | 29 951,50 | 29 951,50 | 29 951,50 |  |
| 26 | бюджет Республики Башкортостан |  | 186 505,20 | 17 429,70 | 19 138,70 | 30 159,30 | 29 923,00 | 29 951,50 | 29 951,50 | 29 951,50 |  |
| 27 | Мероприятие 1.8. Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | УО | 85 469,00 | 42 952,10 | 42 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1. |
| 28 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 85 469,00 | 42 952,10 | 42 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | бюджет Республики Башкортостан |  | 85 469,00 | 42 952,10 | 42 516,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 1.9. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | УО | 1 135 054,83 | 108 811,44 | 185 086,70 | 158 329,07 | 178 810,52 | 206 579,60 | 149 260,30 | 148 177,20 | 1.1.1.2. |
| 31 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 135 054,83 | 108 811,44 | 185 086,70 | 158 329,07 | 178 810,52 | 206 579,60 | 149 260,30 | 148 177,20 |  |
| 32 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 135 054,83 | 108 811,44 | 185 086,70 | 158 329,07 | 178 810,52 | 206 579,60 | 149 260,30 | 148 177,20 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 33 | Мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | УО,УКС | 13 033 420,22 | 1 617 366,11 | 1 628 593,40 | 1 554 988,29 | 2 275 230,29 | 2 369 498,11 | 1 783 403,41 | 1 804 340,61 | 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.8.1., 1.1.9.1. |
| 34 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 13 033 420,22 | 1 617 366,11 | 1 628 593,40 | 1 554 988,29 | 2 275 230,29 | 2 369 498,11 | 1 783 403,41 | 1 804 340,61 |  |
| 35 | федеральный бюджет |  | 811 337,88 | 24 751,72 | 37 424,32 | 4 119,84 | 745 042,00 |  |  |  |  |
| 36 | бюджет Республики Башкортостан |  | 2 720 418,08 | 10 607,89 | 18 718,04 | 13 391,31 | 271 952,94 | 1 185 666,70 | 599 572,00 | 620 509,20 |  |
| 37 | местный бюджет |  | 7 295 878,26 | 1 295 961,50 | 1 327 877,98 | 1 162 658,10 | 939 889,68 | 856 497,00 | 856 497,00 | 856 497,00 |  |
| 38 | внебюджетные источники |  | 2 205 786,00 | 286 045,00 | 244 573,06 | 374 819,04 | 318 345,67 | 327 334,41 | 327 334,41 | 327 334,41 |  |
| 39 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | УО | 19 598 273,20 | 2 498 782,30 | 2 615 591,50 | 2 705 056,80 | 2 894 500,60 | 2 986 732,80 | 2 948 804,60 | 2 948 804,60 | 1.1.7.1., 1.1.6.1., 1.1.6.3., 1.1.6.4. |
| 40 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 19 598 273,20 | 2 498 782,30 | 2 615 591,50 | 2 705 056,80 | 2 894 500,60 | 2 986 732,80 | 2 948 804,60 | 2 948 804,60 |  |
| 41 | бюджет Республики Башкортостан |  | 19 598 273,20 | 2 498 782,30 | 2 615 591,50 | 2 705 056,80 | 2 894 500,60 | 2 986 732,80 | 2 948 804,60 | 2 948 804,60 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 42 | Мероприятие 1.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций | УО | 663 757,88 | 58 247,60 | 60 155,28 | 105 481,00 | 109 954,00 | 113 416,00 | 108 252,00 | 108 252,00 | 1.1.2.1., 1.1.3.1. |
| 43 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 663 757,88 | 58 247,60 | 60 155,28 | 105 481,00 | 109 954,00 | 113 416,00 | 108 252,00 | 108 252,00 |  |
| 44 | бюджет Республики Башкортостан |  | 663 757,88 | 58 247,60 | 60 155,28 | 105 481,00 | 109 954,00 | 113 416,00 | 108 252,00 | 108 252,00 |  |
| 45 | Мероприятие 1.13. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (школы-интернаты) | УО | 365 512,27 | 50 789,53 | 50 764,44 | 47 647,00 | 49 348,91 | 55 654,13 | 55 654,13 | 55 654,13 | 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.8.1., 1.1.9.1. |
| 46 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 365 512,27 | 50 789,53 | 50 764,44 | 47 647,00 | 49 348,91 | 55 654,13 | 55 654,13 | 55 654,13 |  |
| 47 | местный бюджет |  | 361 520,75 | 50 469,53 | 50 411,44 | 47 351,00 | 49 044,78 | 54 748,00 | 54 748,00 | 54 748,00 |  |
| 48 | внебюджетные источники |  | 3 991,52 | 320,00 | 353,00 | 296,00 | 304,13 | 906,13 | 906,13 | 906,13 |  |
| 49 | Мероприятие 1.14. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующими основные общеобразовательные программы дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | УО | 3 154 286,10 | 379 363,55 | 432 150,80 | 380 503,93 | 508 277,23 | 484 663,53 | 484 663,53 | 484 663,53 | 1.1.6.1., 1.1.6.2., 1.1.8.3. |
| 50 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 3 154 286,10 | 379 363,55 | 432 150,80 | 380 503,93 | 508 277,23 | 484 663,53 | 484 663,53 | 484 663,53 |  |
| 51 | местный бюджет |  | 2 890 723,40 | 354 707,55 | 401 614,95 | 335 470,57 | 473 047,33 | 441 961,00 | 441 961,00 | 441 961,00 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 52 | внебюджетные источники |  | 263 562,70 | 24 656,00 | 30 535,85 | 45 033,36 | 35 229,90 | 42 702,53 | 42 702,53 | 42 702,53 |  |
| 53 | Мероприятие 1.15. Формирование и реализация механизмов организации образовательного процесса и создания условий, учитывающих индивидуальные потребности обучающихся | УО | 35 911,70 | 10 000,00 | 11 500,00 | 7 807,00 | 6 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.5.1. |
| 54 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 35 911,70 | 10 000,00 | 11 500,00 | 7 807,00 | 6 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | местный бюджет |  | 35 911,70 | 10 000,00 | 11 500,00 | 7 807,00 | 6 604,70 |  |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 1.16 Модернизация региональных систем дошкольного образования, субсидии на софинансирование реконструкций и строительства объектов образования | УО, УКС | 1 944 937,60 | 255 588,36 | 745 673,42 | 943 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1.,1.1.1.2 |
| 57 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  | 1 944 937,60 | 255 588,36 | 745 673,42 | 943 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | федеральный бюджет |  | 389 467,59 | 118 192,09 | 271 275,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 555 470,01 | 137 396,27 | 474 397,92 | 943 675,82 |  |  |  |  |  |
| 60 | Мероприятие 1.17 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, участвующего в реализации общеобразовательных программ | УО | 2 498 784,00 | 0,00 | 0,00 | 458 483,50 | 462 961,10 | 481 213,20 | 548 063,10 | 548 063,10 |  |
| 61 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 2 498 784,00 | 0,00 | 0,00 | 458 483,50 | 462 961,10 | 481 213,20 | 548 063,10 | 548 063,10 |  |
| 62 | бюджет Республики Башкортостан |  | 2 498 784,00 | 0,00 | 0,00 | 458 483,50 | 462 961,10 | 481 213,20 | 548 063,10 | 548 063,10 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 63 | Мероприятие 1.18 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ | УО | 1 646 697,00 | 0,00 | 0,00 | 320 107,80 | 331 620,10 | 334 514,10 | 330 227,50 | 330 227,50 |  |
| 64 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 646 697,00 | 0,00 | 0,00 | 320 107,80 | 331 620,10 | 334 514,10 | 330 227,50 | 330 227,50 |  |
| 65 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 646 697,00 | 0,00 | 0,00 | 320 107,80 | 331 620,10 | 334 514,10 | 330 227,50 | 330 227,50 |  |
| 66 | Мероприятие 1.19 Субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | УО | 251 308,30 | 0,00 | 0,00 | 34 913,75 | 41 230,55 | 58 388,00 | 58 388,00 | 58 388,00 |  |
| 67 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 251 308,30 | 0,00 | 0,00 | 34 913,75 | 41 230,55 | 58 388,00 | 58 388,00 | 58 388,00 |  |
| 68 | бюджет Республики Башкортостан |  | 251 308,30 | 0,00 | 0,00 | 34 913,75 | 41 230,55 | 58 388,00 | 58 388,00 | 58 388,00 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 69 | Мероприятие 1.20 Субвенции на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | УО | 150 042,60 | 0,00 | 0,00 | 29 815,30 | 30 819,50 | 29 802,60 | 29 802,60 | 29 802,60 |  |
| 70 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 150 042,60 | 0,00 | 0,00 | 29 815,30 | 30 819,50 | 29 802,60 | 29 802,60 | 29 802,60 |  |
| 71 | бюджет Республики Башкортостан |  | 150 042,60 | 0,00 | 0,00 | 29 815,30 | 30 819,50 | 29 802,60 | 29 802,60 | 29 802,60 |  |
| 72 | Мероприятие 1.21 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта |  | 313 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 375,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 650,00 | 1.1.19.1, 4.1.1.1. |
| 73 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 313 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 375,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 650,00 |  |
| 74 | бюджет Республики Башкортостан |  | 313 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 375,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 650,00 |  |
| 75 | ПОДПРОГРАММА 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» |  | 1 830 684,13 | 251 781,47 | 253 348,96 | 267 821,07 | 273 025,83 | 255 746,50 | 261 562,80 | 267 397,50 |  |
| 76 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 1 830 684,13 | 251 781,47 | 253 348,96 | 267 821,07 | 273 025,83 | 255 746,50 | 261 562,80 | 267 397,50 |  |
| 77 | Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | УО | 1 203 282,00 | 166 908,50 | 168 308,00 | 166 132,30 | 170 780,40 | 171 228,50 | 177 044,80 | 182 879,50 | 2.1.2.1. |
| 78 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 203 282,00 | 166 908,50 | 168 308,00 | 166 132,30 | 170 780,40 | 171 228,50 | 177 044,80 | 182 879,50 |  |
| 79 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 203 282,00 | 166 908,50 | 168 308,00 | 166 132,30 | 170 780,40 | 171 228,50 | 177 044,80 | 182 879,50 |  |
| 80 | Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | УО | 345 767,88 | 43 673,18 | 48 933,43 | 57 600,97 | 60 560,30 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2.1.1.1. |
| 81 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 345 767,88 | 43 673,18 | 48 933,43 | 57 600,97 | 60 560,30 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| 82 | местный бюджет |  | 345 767,88 | 43 673,18 | 48 933,43 | 57 600,97 | 60 560,30 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| 83 | Мероприятие 2.3. Софинансирование расходов муниципальных образовательных учреждений | УО | 10 735,06 | 1 879,13 | 56,70 | 3 622,50 | 5 176,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1. |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 84 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 10 735,06 | 1 879,13 | 56,70 | 3 622,50 | 5 176,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | бюджет Республики Башкортостан |  | 10 735,06 | 1 879,13 | 56,70 | 3 622,50 | 5 176,73 |  |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, организующими отдых и оздоровление детей | УО | 270 899,19 | 39 320,66 | 36 050,83 | 40 465,30 | 36 508,40 | 39 518,00 | 39 518,00 | 39 518,00 | 2.1.2.1. |
| 87 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 270 899,19 | 39 320,66 | 36 050,83 | 40 465,30 | 36 508,40 | 39 518,00 | 39 518,00 | 39 518,00 |  |
| 88 | местный бюджет |  | 264 733,08 | 37 876,66 | 34 283,43 | 39 003,00 | 35 015,99 | 39 518,00 | 39 518,00 | 39 518,00 |  |
| 89 | внебюджетные источники |  | 6 166,11 | 1 444,00 | 1 767,40 | 1 462,30 | 1 492,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ» |  | 235 345,77 | 20 819,39 | 25 634,27 | 28 936,84 | 39 324,07 | 40 199,60 | 40 209,90 | 40 221,70 |  |
| 91 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 235 345,77 | 20 819,39 | 25 634,27 | 28 936,84 | 39 324,07 | 40 199,60 | 40 209,90 | 40 221,70 |  |
| 92 | Мероприятие 3.1. Предоставление мер государственной поддержки многодетным малоимущим семьям по бесплатному обеспечению учащихся общеобразовательных организаций школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий | УО | 30 869,47 | 3 863,80 | 4 776,60 | 4 970,80 | 5 779,97 | 3 826,10 | 3 826,10 | 3 826,10 | 3.1.1.1. |
| 93 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 30 869,47 | 3 863,80 | 4 776,60 | 4 970,80 | 5 779,97 | 3 826,10 | 3 826,10 | 3 826,10 |  |
| 94 | бюджет Республики Башкортостан |  | 30 869,47 | 3 863,80 | 4 776,60 | 4 970,80 | 5 779,97 | 3 826,10 | 3 826,10 | 3 826,10 |  |
| 95 | Мероприятие 3.2. Предоставление мер государственной поддержки многодетным малоимущим семьям по бесплатному питанию учащихся | УО | 199 743,17 | 16 157,90 | 19 903,90 | 22 360,40 | 32 168,07 | 36 373,50 | 36 383,80 | 36 395,60 | 3.1.2.1. |
| 96 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 199 743,17 | 16 157,90 | 19 903,90 | 22 360,40 | 32 168,07 | 36 373,50 | 36 383,80 | 36 395,60 |  |
| 97 | бюджет Республики Башкортостан |  | 199 743,17 | 16 157,90 | 19 903,90 | 22 360,40 | 32 168,07 | 36 373,50 | 36 383,80 | 36 395,60 |  |
| 98 | Мероприятие 3.3. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | УО, Управление по опеке и попечительству Администрации ГО город Уфа РБ | 4 733,13 | 797,69 | 953,77 | 1 605,64 | 1 376,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 4 733,13 | 797,69 | 953,77 | 1 605,64 | 1 376,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 100 | бюджет Республики Башкортостан |  | 4 733,13 | 797,69 | 953,77 | 1 605,64 | 1 376,03 |  |  |  |  |
| 101 | ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» |  | 4 587 404,00 | 430 525,01 | 418 938,58 | 439 766,75 | 507 242,64 | 943 598,00 | 943 703,30 | 903 629,72 |  |
| 102 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 4 587 404,00 | 430 525,01 | 418 938,58 | 439 766,75 | 507 242,64 | 943 598,00 | 943 703,30 | 903 629,72 |  |
| 103 | Мероприятие 4.1. Образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | УО, Управление по опеке и попечительству Администрации ГО город Уфа РБ | 107 379,35 | 13 012,40 | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 002,15 | 15 910,00 | 16 015,30 | 16 449,50 |  |
| 104 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 107 379,35 | 13 012,40 | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 002,15 | 15 910,00 | 16 015,30 | 16 449,50 |  |
| 105 | бюджет Республики Башкортостан |  | 107 379,35 | 13 012,40 | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 002,15 | 15 910,00 | 16 015,30 | 16 449,50 |  |
| 106 | Мероприятие 4.2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | УО | 7 705,42 | 2 226,90 | 2 015,40 | 0,00 | 3 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 7 705,42 | 2 226,90 | 2 015,40 | 0,00 | 3 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | бюджет Республики Башкортостан | 72010 | 7 705,42 | 2 226,90 | 2 015,40 | 0,00 | 3 463,12 |  |  |  |  |
| 109 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 110 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в области образования | УО | 425 425,29 | 59 409,44 | 66 168,68 | 72 986,49 | 59 550,68 | 55 770,00 | 55 770,00 | 55 770,00 |  |
| 111 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 425 425,29 | 59 409,44 | 66 168,68 | 72 986,49 | 59 550,68 | 55 770,00 | 55 770,00 | 55 770,00 |  |
| 112 | местный бюджет |  | 425 425,29 | 59 409,44 | 66 168,68 | 72 986,49 | 59 550,68 | 55 770,00 | 55 770,00 | 55 770,00 |  |
| 113 | Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | УО | 9 271,73 | 9 271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 9 271,73 | 9 271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | местный бюджет |  | 9 271,73 | 9 271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 116 | Мероприятие 4.5. Обеспечение реализации программы (аппарат, учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты) | УО | 2 267 219,15 | 346 604,54 | 333 829,90 | 351 285,26 | 343 359,45 | 297 293,00 | 297 380,00 | 297 467,00 |  |
| 117 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 2 267 219,15 | 346 604,54 | 333 829,90 | 351 285,26 | 343 359,45 | 297 293,00 | 297 380,00 | 297 467,00 |  |
| 118 | местный бюджет |  | 2 265 223,02 | 345 240,54 | 333 622,28 | 351 072,62 | 343 147,58 | 297 293,00 | 297 380,00 | 297 467,00 |  |
| 119 | внебюджетные источники |  | 1 996,13 | 1 364,00 | 207,62 | 212,64 | 211,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | Мероприятие 4.6. Укрепление материально технической базы, оплата расходов за ранее выполненные работы, услуги, приобретение оборудования и материльно-технических ценностей | УО | 84 783,22 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 41 849,00 | 41 762,00 | 1 167,22 |  |
| 121 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 84 783,22 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 41 849,00 | 41 762,00 | 1 167,22 |  |
| 122 | местный бюджет |  | 84 783,22 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 41 849,00 | 41 762,00 | 1 167,22 |  |
| 123 | Мероприятие 4.7. Мероприятия в сфере культуры |  | 1 424,60 | 0,00 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 424,60 | 0,00 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | бюджет Республики Башкортостан |  | 1 424,60 | 0,00 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 124 | Мероприятие 4.8. Обеспечение специальными молочными продуктами детского питания |  | 1 673 695,24 | 0,00 |  | 0,00 | 85 867,24 | 529 276,00 | 529 276,00 | 529 276,00 | 4.1.1.2. |
|  | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 1 673 695,24 |  |  |  | 85 867,24 | 529 276,00 | 529 276,00 | 529 276,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 62 496,00 |  |  |  | 5 496,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1 611 199,24 |  |  |  | 80 371,24 | 510 276,00 | 510 276,00 | 510 276,00 |  |
| 125 | Мероприятие 4.9. Мероприятия в области социальной выплаты |  | 10 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 10 500,00 |  |  |  | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 10 500,00 |  |  |  |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ПОДПРОГРАММА 5. КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |  | 218,73 | 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 218,73 | 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполни-тель) | Всего г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 128 | Мероприятие 5.1. реконструкция здания МБОУ СОШ №101 Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | УКС | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | бюджет Республики Башкортостан |  | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 131 | Мероприятие 5.2. Реконструкция здания МБОУ башкирская гимназия №102 Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | УКС | 169,29 | 169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе: |  | 169,29 | 169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | бюджет Республики Башкортостан |  | 169,29 | 169,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- 11. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы

| № п/п | Наименова ние услуги (работы) | Наименование показателя, характеризу-ющего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципаль ной услуги, руб. | Значение показателя объёма услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги ( муниципального задания), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: предоставление дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предостав ление дошкольного образования | Общеразвивающая услуга дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 7 лет | дети от 2 месяцев до 7 лет тыс. человек | 53,29 | 55,4 | 57,73 | 60,75 | 62,39 | 63,39 | 64,39 | 1417855,03 | 1366605,81 | 985506 | 2789668,50 | 2907064 | 3184942,10 | 3184942,10 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста |
| 1.2. | Основное мероприятие: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предостав ление начального общего, основного общего, среднего общего образования | Услуга общего образования | дети от 7 до 18 лет тыс. человек | 100,68 | 100,36 | 102,82 | 108,22 | 113,42 | 115,42 | 117,4 | 1356431,03 | 1389789,42 | 1127883 | 4137299,32 | 4315704,40 | 4268325,60 | 4268325,60 | Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
| № п/п | Наименова ние услуги (работы) | Наименование показателя, характеризу-ющего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципаль ной услуги, руб. | Значение показателя объёма услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги ( муниципального задания), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: предоставление дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Предостав ление дополнительного образования детей | Организация предоставления дополнительного образования детям | дети от 5 до 18 лет тыс. человек | 52 | 52,3 | 52,3 | 60,59 | 64,54 | 65,54 | 66,54 | 354707,55 | 401614,95 | 433374 | 514321,03 | 441961 | 441961 | 441961 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста |
| Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Организация отдыха и оздоро-вления детей | тыс. человек | 4,32 | 4,75 | 5,22 | 6,9 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 37876,66 | 34283,42 | 31360 | 32604,40 | 29417 | 29417 | 29417 | Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления |

12. Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы

| № п/п | Наименование меры государственного (муниципального) регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера государственного (муниципального) регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест | Объем выплат из местного бюджета | 47 969,92 | 64 909 | 64 909 | 54 012,88 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1.1.1.3. |
| 1.2. | Предоставление льгот в размере 50% от установленной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями | Объем выплат из местного бюджета | 0 | 3 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1.1.1.1. |
| 1.3. | Выплата именных стипендий Главы Администрации городского округа город Уфа, обучающимся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Объем выплат из местного бюджета | 71,48 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1.1.3.1. |
| 2 | Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление частичной оплаты полной стоимости путевок для детей работников бюджетной сферы | Объем выплат из местного бюджета | 10 687 | 12 000 | 12 000 | 5 999 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1. |

13. Перечень объектов капительного строительства в рамках Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан

| № пп | Наименование и местонахождение объекта | Мощ ность | Сроки строительства, ввода в эксплуатацию, г.г. | Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. | Финансовая оценка результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство детского сада (литер 37) в микрорайоне «Сипайлово-4» в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 190 | 2012 - 2014 | 118950,80 | Федеральный бюджет | 14625,47 | 14625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 21696,22 | 13275,67 | 8420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство детского сада (литер 31) в микрорайоне «Инорс-7» в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 177 | 2013 - 2015 | 96276,77 | Федеральный бюджет | 73396,40 | 0,00 | 73396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 53536,33 | 15000,00 | 27700,37 | 10835,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство детского сада (литер 23) в микрорайоне «Шакша-5» в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 195 | 2013 - 2015 | 110286,06 | Федеральный бюджет | 79649,80 | 0,00 | 79649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 79129,66 | 15000,00 | 41039,60 | 23090,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство детского сада в микрорайоне «Дема-8» в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 240 | 2013 - 2016 | 139162,92 | Федеральный бюджет | 118229,30 | 0,00 | 118229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 59494,03 | 13000,00 | 32623,80 | 13870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство детского сада в квартале, ограниченном улицами Интернациональная, Комарова, Мира и территорией МБОУ Школа № 109 в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 216 | 2013 - 2014 | 120793,37 | Федеральный бюджет | 86736,62 | 86736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 85606,60 | 79930,00 | 5676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство детского сада п. Максимовка Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 195 | 2012 - 2018 | 119091,41 | Бюджет РБ | 137971,82 | 1112,96 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 103858,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 11978,50 |  |  |  | 1714,50 | 10264,00 |  |  |
| 7 | Строительство детского сада литер 22 в микрорайоне «Сипайлово-2» в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 220 | 2011 - 2012 | 114105,04 | Бюджет РБ | 5,57 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство детского сада по ул. Черниковская. 34 в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 220 | 2010 - 2012 | 132323,30 | Бюджет РБ | 72,07 | 72,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Приобретение помещений для организации дополнительной группы МАДОУ Детский сад № 50 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Перовской. д.36 | 25 | 2014 - 2015 | 16830,00 | Федеральный бюджет | 16830,00 | 16830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство здания школы в микрорайоне «Дема-8» в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 825 | 2016-2017 | 857281,74 | Федеральный бюджет | 501272,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501272,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 522757,14 | 0,00 | 214527,00 | 232681 | 75549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 3666,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2704,12 | 962,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Строительство здания школы литер 17 в микрорайоне «Колгуевский» в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 550 | 2016-2017 | 517361,82 | Федеральный бюджет | 272137,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272137,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет РБ | 301899,65 | 0,00 | 124410,00 | 135824 | 41665,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 1411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| № пп | Наименование и местонахождение объекта | Мощ ность | Сроки строительства, ввода в эксплуатацию, г.г. | Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. | Финансовая оценка результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12 | Реконструкция МБОУ Школа № 1 в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан - всего | 775 | 2016-2018 | 580466,19 | Бюджет РБ | 619188,00 | 0,00 | 0,00 | 143369,42 | 158450,60 | 58655,42 | 129356,28 | 129356,28 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 2986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция здания МАОУ Гимназия № 115 в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан - всего | 825 | 2016-2018 | 537113,16 | Бюджет РБ | 445327,20 | 0,00 | 0,00 | 142590,15 | 9117,82 | 162005,97 | 131613,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция здания СОШ № 44 Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1300 | 2016-2018 | 564585,34 | Бюджет РБ | 609963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 579963,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Нагаево г.Уфа Республики Башкортостан | 1250 | 2017-2018 | 698712,51 | Бюджет РБ | 258712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 8001,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8001,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14. Оценка социально-экономической эффективности реализации                Программы

- Система показателей социально-экономической эффективности реализации Программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, а также достичь поставленной цели и задач в процессе реализации мероприятий Программы к концу планируемого периода.

Состав системы показателей Программы определяется в соответствии с целями Программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджетов.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется на основании расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов:

Э = (Кос + Кци)/2, где

Э – показатель эффективности реализации мероприятий Программы;

Кос – коэффициент освоения бюджетных средств;

Кци – коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

Кос=БСФ/БСЗ, где

БСФ – бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

БСЗ – бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

Кци =(ФЦИ1/ ЗЦИ1+…+ФЦИn/ЗЦИn)/n, где

ФЦИ1..n- фактическое значение целевого индикатора,

ЗЦИ1..n- запланированное значение целевого индикатора,

n – количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

Рассчитанное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы (Э) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателя оценки эффективности реализации мероприятий Программы

| Численное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы, в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 0,8 ≤ Э | Эффективность Программы высокая |
| 0,65 ≤ Э < 0,8 | Умеренно эффективная Программа |
| 0,5 ≤ Э < 0,65 | Эффективность Программы удовлетворительная |
| Э < 0,5 | Неэффективная Программа |

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится Управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основании материалов, представляемых Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с действующей методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

- 15. Список использованных сокращений

| № п/п | Сокращенное наименование | Полное название |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет РБ | Бюджет Республики Башкортостан |
| 2. | УО | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 3. | УГЗ | Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 4. | НИМЦ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно информационно-методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 5. | ФГОС | Федеральные государственные образовательные стандарты. |

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	    			       А.М. Бакиева

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Подпрограмма

«Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (далее- Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; - Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03.08.2006 г. № 201); - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 «О государственной программе «Развитие образования Республики Башкортостан»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.09.2017г. № 14/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан; Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан; Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Целью Подпрограммы является формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - Охват детей программами дошкольного образования. - Воспитание и обучение в дошкольных образовательных учреждениях по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). - Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС. - Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий. - Охват детей программами дополнительного образования. - Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров. - Переход на систему эффективного контракта в учреждениях образования. - Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с требованиями. - Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целевыми индикаторами и показателями Подрограммы являются: - Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, человек. - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования, человек. - Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения ввиду отсутствия мест, человек. - Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование дистанционно, человек. - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования, человек. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста, проценты. - Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, проценты. - Численность педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением, человек. - Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, человек. - Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан, проценты. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан, проценты. - Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты. - Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10, учреждения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Подпрограммы в целом составит 69 013 636,93 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 8 793 341,39 тыс. рублей; 2015 год – 9 909 030,28 тыс. рублей; 2016 год – 11 020 891,46 тыс. рублей; 2017 год – 10 456 232,19 тыс. рублей; 2018 год – 9 934 834,77 тыс. рублей; 2019 год – 9 439 401,37 тыс. рублей; 2020 год – 9 459 905,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Российской Федерации – 1 290 835,57 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 231 530,91 тыс. рублей; 2015 год – 308 699,82 тыс. рублей; 2016 год – 4 119,84 тыс. рублей; 2017 год – 746 485,00 тыс. рублей, б)бюджета Республики Башкортостан – – 44 063 678,39 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 4 659 854,87 тыс. рублей; 2015 год – 5 354 642,98 тыс. рублей; 2016 год – 7 082 117,27 тыс. рублей; 2017 год – 6 630 398,47 тыс. рублей; 2018 год – 7 102 842,50 тыс. рублей; 2019 год – 6 607 409,10 тыс. рублей; 2020 год – 6 627 913,20 тыс. рублей, б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 17 910 891,45 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 3 128 993,61 тыс. рублей; 2015 год – 3 158 010,18 тыс. рублей; 2016 год – 2 547 619,24 тыс. рублей; 2017 год – 2 376 374,42 тыс. рублей; 2018 год – 2 233 298,00 тыс. рублей; 2019 год – 2 233 298,00 тыс. рублей; 2020 год – 2 233 298,00 тыс. рублей, в) внебюджетных источников – 5 748 231,52 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 772 962,00 тыс. рублей; 2015 год – 1 087 677,31 тыс. рублей; 2016 год – 1 387 035,11 тыс. рублей; 2017 год – 702 974,30 тыс. рублей; 2018 год – 598 694,27 тыс. рублей; 2019 год – 598 694,27 тыс. рублей; 2020 год – 598 694,27 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. - Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по потребности от 16,6% в 2017г. до 50% в 2020г. - Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест. - Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан. с 61,6% до 61,9%. - Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году. - Увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 до 50 человек. - Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования с 52 000 человек в 2013 году до 52 500 человек в 2020 году. - Увеличение численности педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, с 80% до 86,5%. - Увеличение численности педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек. - Увеличение охвата горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 81,3% до 82%. - Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков с 53 до 87 учреждений. - Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений до 100%. |

# 2. Характеристика проблемы

В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест, значительный износ материально-технической базы, проведение ремонта зданий, теневых навесов, ограждений территорий, приобретение оборудования и нехватка педагогических кадров в детских садах. Также остро стоит проблема повышения заработной платы педагогических работников.

В системе общего образования существуют следующие проблемы:

- необходимость повышения уровня качества знаний;

- необходимость обучения в соответствии с новыми ФГОС;

- отсутствие в образовательных процессах общеобразовательных учреждений электронных учебников;

- недостаточная оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой;

- необходимость создания комфортных условий для инклюзивного образования на базах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами;

- потребность в увеличении численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования;

- низкий охват детей, подростков и молодежи мероприятиями духовно-нравственного воспитания;

- наличие педагогических работников без высшего образования;

- необходимость формирования кадрового резерва на замещение должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- обеспечение молодыми педагогическими кадрами;

- потребность в увеличении количества инновационных муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан с условиями для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;

- недостаточный охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и необходимость обеспечения 2-х разового питания в соответствии с СанПиН;

- необходимость оснащения современным технологическим оборудованием пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- необходимость проведения специальной оценки (аттестации) рабочих мест;

- наличие образовательных учреждений, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности;

- потребность в увеличении количества муниципальных образовательных учреждений, которые соответствуют требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

- необходимость повышения компьютерной грамотности педагогического состава по применению информационных технологий в образовательном процессе;

- отсутствие в учреждениях образования локально-вычислительной сети;

- отсутствие информационных технологий в процессах управления образованием.

В системе дополнительного образования детей также существует ряд нерешенных проблем:

- переукомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- потребность в учреждениях с техническими, туристско - краеведческими, художественно - эстетическими направлениями;

- потребность в открытии многопрофильных учреждений дополнительного образования в микрорайоне «Инорс», в Кировском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- потребность в открытии центров туризма и краеведения в Калининском, Демском, Ленинском, Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- износ материально-технической базы.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

3.2. Задачи Подпрограммы:

3.2.1. Охват детей программами дошкольного образования.

3.2.2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан по программам, соответствующим требованиям ФГОС.

3.2.3. Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.4. Увеличение количества учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС.

3.2.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий.

3.2.6. Охват детей программами дополнительного образования.

3.2.7. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров.

3.2.8. Переход на систему эффективного контракта в муниципальных учреждениях образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.9. Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и детских оздоровительных лагерей.

3.2.10. Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с требованиями.

3.2.11. Обеспечение безопасности образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

- 4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- 4.1. Целевыми  индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

4.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

4.1.2.	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования, человек.

4.1.3. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест.

4.1.4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.1.5. Повышение уровня  качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

4.1.6. Численность детей  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих образование дистанционно.

4.1.7. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования;

4.1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по  предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста.

4.1.9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Башкортостан;

4.1.10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан.

4.1.11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан.

4.1.12. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников.

4.1.13. Численность педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением.

4.1.14. Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

4.1.15. Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную категории, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.1.16. Охват горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.1.17. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПин 2.4.5.2109-08, СанПин 2.4.2.2821-10.

4.1.18. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые соответствуют предъявляемым требованиям по безопасности.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее

социально-экономической эффективности

- 5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- 5.1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

5.1.2 Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по потребности от 16,6% в 2017г. до 50% в 2020г.

5.1.2. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальное дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест.

- 5.1.3. Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений с 61,6% до 61,9%.

- 5.1.4. Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году.

- 5.1.5. Увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 до 50 человек.

- 5.1.6. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования с 52000 человек в 2013 году до 52500 человек в 2020 году.

- 5.1.7. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 78000 человек до 80000 человек.

- 5.1.8. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью с 4100 человек до 4500 человек.

- 5.1.9. Увеличение численности обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), с 1198 до  1400 человек.

- 5.1.10. Увеличение численности охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республики Башкортостан, с 2798 до 2917 человек.

5.1.11. Увеличение численности педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности педагогических работников, с 80% до 86,5%.

5.1.12. Увеличение численности педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с 3500 человек до 4000 человек.

- 5.1.13. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений с 81,3% до 82%.

5.1.14. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков с 53 до 92 учреждений.

5.1.15. Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений с 97,7% до 100%.

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	  			       А.М. Бакиева

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Подпрограмма

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики                          Башкортостан»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; - Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03.08.2006 г. № 201); - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 «О государственной программе «Развитие образования Республики Башкортостан»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.09.2017г. № 14/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители подпрограммы | - Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан; - Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан; - Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений культуры и молодежной политики Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений культуры и молодежной политики Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Целью Подпрограммы является формирование современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - Организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей. - Осуществление временной занятости детей, подростков и молодежи. - Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных детских оздоровительных лагерей |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, человек; - Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью, человек |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Подпрограммы в целом составит 1 830 684,13 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 251 781,47 тыс. рублей; 2015 год – 253 348,96 тыс. рублей; 2016 год – 267 821,07 тыс. рублей, 2017 год – 273 025,83 тыс. рублей; 2018 год – 255 746,50 тыс. рублей; 2019 год – 261 562,80 тыс. рублей; 2020 год – 267 397,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан – 1 214 017,06 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 168 787,63 тыс. рублей; 2015 год – 168 364,70 тыс. рублей; 2016 год – 169 754,80 тыс. рублей; 2017 год – 175 957,13 тыс. рублей; 2018 год – 171 228,50 тыс. рублей; 2019 год – 177 044,80 тыс. рублей; 2020 год – 182 879,50 тыс. рублей, б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 610 500,96 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 81 549,84 тыс. рублей; 2015 год – 83 216,86 тыс. рублей; 2016 год – 96 603,97 тыс. рублей; 2017 год – 95 576,29 тыс. рублей; 2018 год – 84 518,00 тыс. рублей; 2019 год – 84 518,00 тыс. рублей; 2020 год – 84 518,00 тыс. рублей, в) внебюджетных источников – 6 166,11 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 444,00 тыс. рублей; 2015 год – 1 767,40 тыс. рублей; 2016 год – 1 462,30 тыс. рублей; 2017 год – 1 492,41 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - увеличение количества несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 78 000 человек до 80 000 человек; - увеличение количества несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью с 4100 человек до 4 500 человек |

# 2. Характеристика проблемы

В настоящее время остро стоит проблема нехватки муниципальных лагерей на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, необходимости капитального ремонта, переоснащения и совершенствования оздоровительных лагерей, проблема высокой стоимости путевок в оздоровительные лагеря, необходимости повышения заработной платы работников.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является формирование организованного отдыха, оздоровления и временной занятости несовершеннолетних детей в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

3.2. Задачи Подпрограммы:

3.2.1. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних детей.

3.2.2. Осуществление временной занятости детей, подростков и молодежи.

3.2.3. Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных детских оздоровительных лагерей.

- 4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- 4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

4.1.1. Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, человек.

4.1.2. Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью, человек.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее

социально-экономической эффективности

- 5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- 5.1.1. увеличение количества несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 78 000 человек до 80 000 человек.

- 5.1.2. увеличение количества несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью, с 4100 человек до 4500 человек.

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	    			       А.М. Бакиева

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Подпрограмма

«Социальная поддержка учащихся из многодетных

малоимущих семей в городском округе город Уфа Республики                       Башкортостан»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (далее- Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; - Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03.08.2006 г. № 201); - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 «О государственной программе «Развитие образования Республики Башкортостан»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.09.2017г. № 14/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители Подпрограммы | Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Целью Подпрограммы является предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан из многодетных малоимущих семей Задачи: - Выплата компенсации обучающимся из многодетных малоимущих семей на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года). - Бесплатное питание детей из многодетных малоимущих семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - Количество обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года), человек; - Количество обучающихся из многодетных малоимущих семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, охваченных бесплатным питанием, человек |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан. Общий объем финансирования Подпрограммы в целом составит 235 345,77 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 20 819,39 тыс. рублей; 2015 год – 25 634,27 тыс. рублей; 2016 год – 28 936,84 тыс. рублей; 2017 год – 39 324,07 тыс. рублей; 2018 год – 40 199,60 тыс. рублей; 2019 год – 40 209,90 тыс. рублей; 2020 год – 40 221,70 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - увеличение доли обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; - увеличение доли охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории |

# 2. Характеристика проблемы

В настоящее время многодетной семьёй считается семья, имеющая трех и более детей. Существует множество проблем многодетных семей, одна из которых материально – бытовая (финансовая). Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на одного члена семьи, что ведет к увеличению издержек на питание, покупку одежды и т.п. Доля затрат на продовольственные товары выше, а структура питания менее разнообразна. Такие семьи меньше потребляют фруктов, ягод, мяса, яиц, рыбы и так далее. Недостаточно получают основные продукты питания.

В связи с постоянным ростом цен отмечаются крайне ограниченные возможности удовлетворять потребности в приобретении самых необходимых предметов таких семей: обувь, одежда, школьно-письменные принадлежности. Редкая натуральная и материальная помощь многодетным семьям проблемы не решает.

- Основные цели и задачи Подпрограммы

  - Целью Подпрограммы является предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся муниципальных образовательных учреждений из многодетных малоимущих семей.

3.2. Задачи Подпрограммы:

3.2.1. Выплата компенсации обучающимся из многодетных малоимущих семей на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз 2 года).

3.2.2. Бесплатное питание детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан.

- Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- 4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

- 4.1.2. Количество обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года).

- 4.2.2. Количество обучающихся из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан охваченных бесплатным питанием.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее

социально-экономической эффективности

- 5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

5.1.1. Увеличение доли обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз 2 года), в общем количестве таких обучающихся.

- 5.1.2. Увеличение доли охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории.

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	    			       А.М. Бакиева

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

на 2014-2020 годы»

# 1. Характеристика проблемы

В настоящее время перед обслуживающими подразделениями учреждений образования стоят такие проблемы, как:

- необходимость развития сети общеобразовательных учреждений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, повышение качества выполняемых функций;

- необходимость контролирования эффективного и целевого освоения финансовых средств бюджетов всех уровней;

- обеспечение современного уровня преподавания, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение качества знаний обучающихся, совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом.

- 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы является проведение на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного образования и обеспечение эффективного функционирования и развития образовательного комплекса.

2.2. Задачи Подпрограммы:

2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

2.2.2. Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирования муниципальной системы образования на уровне государственных нормативов.

2.2.3. Определение основных направлений единой политики в области образования на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.2.4. Развитие подведомственных муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сфере использования и широкого распространения информационно-коммуникационных и иных инновационных технологий в образовании.

2.2.5. Анализ функционирования и планирование развития муниципальной системы образования.

2.2.6. Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление  отчетности и предоставление ее в порядке и сроки.

2.2.7. Учебно-методическое, информационно-аналитическое и координационное сопровождение муниципальных образовательных учреждений.

2.2.8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях.

2.2.9. Обеспечение детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей молочными продуктами детского питания.

3. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее

социально-экономической эффективности

- 3.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- 3.1.1. Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, повышение качества выполняемых функций.

- 3.1.2 Повышение эффективности и результативности деятельности по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

3.1.3. Внедрение новых технологий, программ в образовательные процессы.

3.1.4. Обеспечение удельного веса детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет из малоимущих семей, безвозмездно обеспеченных молочными продуктами детского питания в общей численности детей, поставленных в учреждении на учет за его получением, до 100%.

4.Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Подпрограммы в целом составит 4 587 404,00 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 430 525,01 тыс. рублей;

2015 год – 418 938,58 тыс. рублей;

2016 год – 439 766,75 тыс. рублей;

2017 год – 507 242,64 тыс. рублей;

2018 год – 943 598,00 тыс. рублей;

2019 год – 943 703,30 тыс. рублей;

2020 год – 903 629,72 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан – 115 084,77 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 15 239,30 тыс. рублей;

2015 год – 17 510,40 тыс. рублей;

2016 год – 15 495,00 тыс. рублей;

2017 год – 18 465,27 тыс. рублей;

2018 год – 15 910,00 тыс. рублей;

2019 год – 16 015,30 тыс. рублей;

2020 год – 16 449,50 тыс. рублей,

б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан –  2 859 123,86 тыс. рублей,  из них по годам:

2014 год – 413 921,71 тыс. рублей;

2015 год – 401 220,57 тыс. рублей;

2016 год – 424 059,11 тыс. рублей;

2017 год – 408 194,26 тыс. рублей;

2018 год – 417 412,00 тыс. рублей;

2019 год – 417 412,00 тыс. рублей;

2020 год – 376 904,22 тыс. рублей,

в) внебюджетных источников – 1 613 195,37 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 364,00 тыс. рублей;

2015 год – 207,62 тыс. рублей;

2016 год – 212,64 тыс. рублей;

2017 год – 80 583,11 тыс. рублей;

2018 год – 510 276,00 тыс. рублей;

2019 год – 510 276,00 тыс. рублей;

- 2020 год – 510 276,00 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	    			       А.М. Бакиева

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

от_________ №_______________

Подпрограмма

«Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее -Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; - Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03.08.2006 г. № 201); - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54 «О государственной программе «Развитие образования Республики Башкортостан»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271); Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.09.2017г. № 14/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан; Управления (отделы) образования районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Целями Подпрограммы являются: - создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; - создание безопасной и здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса; - Развитие инновационных направлений деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей путем проведения комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, проценты |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан. Общий объем финансирования Подпрограммы в целом составит 218,73 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 218,73 тыс. рублей |

2. Характеристика проблемы

Обеспечение благоприятных и комфортных условий в образовательном учреждении предполагает развитие и совершенствование его материально-технической базы. В городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2016-2017 учебном году функционируют 128 общеобразовательное учреждение, в которых обучаются 113416 учащихся.

На сегодняшний день около 36% муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан были построены более 40 лет назад. В соответствии со строительными нормами выборочный капитальный ремонт необходимо производить через 6 лет эксплуатации здания, комплексный капитальный ремонт – через 30 лет. В связи с этим необходимо проведение в общеобразовательных учреждениях комплексного капитального ремонта. В 2015 году проведен ремонт 52 школ на общую сумму 63 736,00 тыс.руб., в 2016 году 39 школ на общую сумму 47 067,30 тыс.руб., в 2017 году году 23 школ на общую сумму 36 779,00 тыс.руб. В 2018году году планируется ремонт 11 школ на общую сумму 40 000,00 тыс.руб., в 2019 году 11 школ на общую сумму 40 000,00 тыс.руб., в 2020 году планируется в 11 школ на общую сумму 40 000,00 тыс.руб.

Средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, выделяемые на содержание объектов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в течение ряда лет покрывали затраты лишь на поддержание в рабочем состоянии данных объектов, а на модернизацию и улучшение состояния зданий выделяемых денежных средств было недостаточно.

Своевременно запланированный комплексный капитальный ремонт учреждений образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан позволит многократно сократить расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, необходимых для проведения учебного процесса путем недопущения возникновения аварийных ситуаций, физического износа.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целями Подпрограммы являются

3.1.1 Создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам;

3.1.2. Создание безопасной и здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2. Задачи:

3.2.1. Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.2. Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса.

3.2.3. Развитие инновационных направлений деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.4. Недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей путем проведения комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

- 4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, %.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее

социально-экономической эффективности

- 5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- 5.1.1 Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений с 97,7% до 100% в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

Управляющий делами

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан	    			       А.М. Бакиева